## Excel Critical Path Tracker
Sales Tracker | [10 empty] | - Critical Path |  |  |  |  | - Non Critical Path |  |  |  |  | DIDx - Predecessors' ID | [9 empty] | 0
[15 empty] | x | - Holiday
PROJECT START DATE |  | 2019-09-01 |  | TODAY DATE | TODAY DATE | 2019-09-07
[8 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18
ID* | Items* | Task Duration | DID1* | Start Date | Helper | Finish Date | PERIODS | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23
1 | Task 1 | 2 |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-03
2 | Task 2 | 1 | 1 |  | 2019-09-04 | 2019-09-05 | bar: 2019-09-04 to 2019-09-05
3 | Task 3 | 3 | 2 |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-11
4 | Task 4 | 3 | 3 |  | 2019-09-12 | 2019-09-17
5 | Task 5 | 4 |  | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-18
6 | Task 6 | 1 | 5 |  | 2019-09-19 | 2019-09-20
7 | Task 7 | 2 | 5 |  | 2019-09-19 | 2019-09-23
8 | Task 8 | 6 |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-12
9 | Task 9 | 2 | 8 |  | 2019-09-13 | 2019-09-17
10 | Task 10 | 1 | 5 |  | 2019-09-19 | 2019-09-20
C
C
Note on G9: If highlighted, enter date